## Avance
Suma de % Avance Ejecutado Inicial |  | Fecha Término Planificada
Zona | Nombre Partida | 2025-05-09 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | Total general
Subterráneo | Cimentación | 0 |  |  |  |  | 0
Primer Piso | Estructura Metálica |  | 0 |  |  |  | 0
Segundo Piso | Instalaciones Sanitarias |  |  | 0 |  |  | 0
| Instalaciones Eléctricas |  |  |  | 0 |  | 0
Todos los Pisos | Terminaciones de Muros |  |  |  |  | 0 | 0
Total general |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona | Nombre Partida | Fecha Inicio Planificada | Fecha Término Planificada | Dias Trabajo | % Avance Planificado | % Avance Ejecutado
Subterráneo | Cimentación | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 8 | 0 | 0
Primer Piso | Estructura Metálica | 2025-05-10 | 2025-05-20 | 10 | 0 | 0
Segundo Piso | Instalaciones Sanitarias | 2025-05-15 | 2025-05-25 | 10 | 0 | 0
| Instalaciones Eléctricas | 2025-05-20 | 2025-06-05 | 16 | 0 | 0
Todos los Pisos | Terminaciones de Muros | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 19 | 0 | 0
Total general |  |  |  | 63 | 0 | 0

## PLAN_DE_OBRA
ID Partida | Nombre Partida | Zona | Descripción | Fecha Inicio Planificada | Fecha Término Planificada | Responsable | % Avance Planificado Inicial | % Avance Ejecutado Inicial | Estado | Dias_trabajo
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-01 | 2025-05-09 | Juan Pérez | 0 | 0 | Pendiente | 8
2 | Estructura Metálica | Primer Piso | Montaje de estructura de acero. | 2025-05-10 | 2025-05-20 | Ana Díaz | 0 | 0 | Pendiente | 10
3 | Instalaciones Sanitarias | Segundo Piso | Instalación de redes de agua potable y desagüe. | 2025-05-15 | 2025-05-25 | Carlos Gómez | 0 | 0 | Pendiente | 10
4 | Instalaciones Eléctricas | Segundo Piso | Instalación de cableado eléctrico y tableros. | 2025-05-20 | 2025-06-05 | Fernanda Soto | 0 | 0 | Pendiente | 16
5 | Terminaciones de Muros | Todos los Pisos | Aplicación de estuco y pintura de muros interiores. | 2025-06-01 | 2025-06-20 | Luis Ramírez | 0 | 0 | Pendiente | 19

## AVANCE_PLANIFICADO
ID Partida | Nombre Partida | Zona | Descripción | Fecha | Responsable | % Avance Planificado Diario
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-01 | Juan Pérez | 10%
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-02 | Juan Pérez | 10%
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-03 | Juan Pérez | 10%
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-04 | Juan Pérez | 10%
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-05 | Juan Pérez | 10%
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-06 | Juan Pérez | 10%
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-07 | Juan Pérez | 10%
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-08 | Juan Pérez | 10%
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-09 | Juan Pérez | 10%
1 | Cimentación | Subterráneo | Excavación y hormigonado de fundaciones. | 2025-05-10 | Juan Pérez | 10%
…
2 | Estructura Metálica | Primer Piso | Montaje de estructura de acero. | 2025-05-10 | Ana Díaz | 0%
3 | Instalaciones Sanitarias | Segundo Piso | Instalación de redes de agua potable y desagüe. | 2025-05-15 | Carlos Gómez | 0%
4 | Instalaciones Eléctricas | Segundo Piso | Instalación de cableado eléctrico y tableros. | 2025-05-20 | Fernanda Soto | 0%
5 | Terminaciones de Muros | Todos los Pisos | Aplicación de estuco y pintura de muros interiores. | 2025-06-01 | Luis Ramírez | 0%

## AVANCE_EJECUTADO
ID Reporte | Fecha | ID Partida | % Avance Ejecutado Diario | Responsable que reporta | Observaciones (opcional)
1 | 2025-05-01 | 1 | 8% | Juan Pérez | Inicio lento por ajuste de nivelación
2 | 2025-05-02 | 1 | 12% | Juan Pérez | Se recuperó avance